ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ

РЕСУРСНАЯ СМЕТА ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ

Наименование объекта:

Двухэтажный одноквартирный жилой дом с эркером (236,5 м2)

Расчёты сделаны (01 августа 2006 г.) по ценам на материалы

в г.Москве и при условии использования трёхслойных стеновых

блоков “Теплостен” собственного производства.

Таблица  1

| № | Наименование работ и затрат | ед. изм. | кол-во | стоимость работ, руб. |  |  |  | стоимость материалов, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед-цы |  | всего |  | ед-цы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Раздел I: Основания и фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонный мелкозаглубленный фундамент, совмещённый с железобетонным монолитным цоколем высотой 600 мм толщиной 400 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | бетон М200 | м2 | 30 | 1 500 |  | 45000 |  | 28 000 | 84 000 |
| 2 | арматура | т. | 0,6 | 10 000 |  | 6000 |  | 20 000 | 12 000 |
| 3 | инвент. опалубка | м2 | 72 | 62 |  | 4464 |  | 200 | 14 400 |
| Всего по п. I: |  |  |  |  |  | 55 464 |  |  | 110.400 |
| Раздел II: Перекрытие цокольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборно-монолитное бетонное по струнно-бетонным балкам через 600 мм утеплённое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ж/б балки | м. п. | 264 | 55 |  | 14 520 |  | 200 | 52 800 |
| 2 | деревян. настил | м2 | 146 | 20 |  | 2 920 |  | 85 | 12 410 |
| 3 | бетон М250 | м3 | 15,0 | 1500 |  | 22 500 |  | 2 800 | 42 000 |
| 4 | пенополистирол | м3 | 7,2 | 150 |  | 1 080 |  | 1 400 | 10 080 |
| 5 | арматурная сетка | м2 | 150 | 20 |  | 3 000 |  | 90 | 13 500 |
| Всего по п. II: |  |  |  |  |  | 44.020 |  |  | 130.790 |
| Раздел III: Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонная шириной 100 см. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | песок | м3 | 10,0 | 250 |  | 2500 |  | 400 | 4 000 |
| 2 | щебень | м3 | 5,0 | 300 |  | 1500 |  | 580 | 2 900 |
| 3 | бетон М200 | м3 | 7,5 | 1500 |  | 11 250 |  | 2 800 | 21 000 |
| 4 | арматурная сетка | м2 | 60 | 10 |  | 600 |  | 90 | 5 400 |
| Всего по п. III: |  |  |  |  |  | 15 850 |  |  | 33 300 |
| Раздел IV: Наружные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из 3-х – слойных теплоэффективных блоков с наружными защитно-декоративным слоем толщиной 400 мм. на 2 этажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кладка стен | м3 | 135 | 810 |  | 109 350 |  | 3 500 | 472.500 |
| 2 | клей для кладки | меш. | 140 | - |  | - |  | 180 | 25 200 |
| 3 | расшивка | меш. | 12 | - |  | - |  | 280 | 3 360 |
| 4 | расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 |
| Всего по п. IV: |  |  |  |  | 109.350 |  |  |  | 507.060 |
| Раздел V: Перекрытие 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по п. V: |  |  |  |  |  | 44.020 |  |  | 130.790 |

продолжение табл. 1

| № п/п |  |  |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | стоимость работ, руб. |  |  |  |  |  | стоимость материалов, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед-цы |  |  | всего |  |  | ед-цы |  |  |  | всего |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |
| Раздел VI: Чердачное перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По деревянным балкам утеплённое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | брус 100х150 мм. |  |  | м3 |  | 3,0 |  | 1 200 |  |  |  | 3 600 |  | 3 800 |  |  |  | 11 400 |
| 2 |  |  | доска 150х50 мм. |  |  | м3 |  | 1,5 |  | 800 |  |  |  | 1 200 |  | 3 500 |  |  |  | 5 250 |
| 3 |  |  | деревян. настил |  |  | м2 |  | 120 |  | 20 |  |  |  | 2 400 |  | 85 |  |  |  | 10 200 |
| 4 |  |  | пароизоляция |  |  | рул. |  | 6 |  | 80 |  |  |  | 480 |  | 200 |  |  |  | 1 200 |
| 5 |  |  | пенополистирол |  |  | м3 |  | 14 |  | 300 |  |  |  | 4 200 |  | 1 400 |  |  |  | 19 600 |
| 6 |  |  | доска пола |  |  | м3 |  | 3,0 |  | 1 600 |  |  |  | 4 800 |  | 3 500 |  |  |  | 10 500 |
| 7 |  |  | расходные материалы |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 1 200 |
| Всего по п. VI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 680 |  |  |  |  |  | 59.350 |
| Раздел VII: Крыша и кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыша: стропильная система из доски сечением 50х150 мм. Кровля: полимерно-песчанная черепица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | доска 50х150 |  |  | м3 |  | 4,0 |  | 1 900 |  |  |  | 7 600 |  | 3 500 |  |  |  | 14 000 |
| 2 |  |  | обрешетка 30х50 |  |  | м3 |  | 1,6 |  | 1 500 |  |  |  | 2 400 |  | 7 200 |  |  |  | 11 520 |
| 3 |  |  | подшивка карниза вогонкой |  |  | м3 |  | 0,5 |  | 3 600 |  |  |  | 1 800 |  | 5 600 |  |  |  | 2 800 |
| 4 |  |  | черепица |  |  | м2 |  | 230 |  | 315 |  |  |  | 72 450 |  | 300 |  |  |  | 69 000 |
| 5 |  |  | дымоход и трубы |  |  | - |  | - |  | 5 400 |  |  |  | 5 400 |  | 9 600 |  |  |  | 9 600 |
| 6 |  |  | расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 |  |  |  | 12 000 |
| Всего по п. VII: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.650 |  |  |  |  |  | 108.120 |
| Раздел VIII: Внутренние работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | установка внутр. пергородок из пеноблоков |  |  |  |  | м3 |  | 40 |  |  | 675 |  | 27 000 |  |  |  | 2 000 |  | 80 000 |  |
| 4 | стяжка полов |  |  |  |  | м3 |  | 15 |  |  | 1 500 |  | 22 500 |  |  |  | 2 800 |  | 42 000 |  |
| Всего по п. VIII: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 500 |  |  |  |  |  | 122 000 |  |
| Раздел IX: Столярные и облицовочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | окна ПВХ |  |  | шт. |  | 23 |  | 1 100 |  |  | 25 300 |  |  | 4 130 |  |  | 94 990 |  |  |
| 2 |  | дверь метал. |  |  | шт. |  | 1 |  | 2 700 |  |  | 2 700 |  |  | 10 800 |  |  | 10 800 |  |  |
| 3 |  | откосы |  |  | м. п. |  | 110,4 |  | 158 |  |  | 17 443 |  |  | 69 |  |  | 7 618 |  |  |
| 4 |  | лестница на 2-ой этаж |  |  | шт. |  | 1 |  | 28 000 |  |  | 28 000 |  |  | 40 000 |  |  | 40 000 |  |  |
| Всего по п. IX: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.443 |  |  |  |  |  | 153.408 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | а) материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 355 218 руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | б) заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497 977 руб. |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 853 195 руб. |  |  |  |  |  |
| Транспортные расходы (10 % от стоимости материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 522 руб. |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (16 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 511 руб. |  |  |  |  |  |
| Плановые накопления (8 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 256 руб. |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 433 484 руб. |  |  |  |  |  |
| Рентабельность (15 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 023 руб. |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 798 507 руб. |  |  |  |  |  |
| Стоимость 1 м2 общей площади: С = 2.798.507 : 236,5 м2 = 11 833 руб. (прим. 440$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

НИИ «ТЕПЛОСТЕН». 2006 г.